## Sheet1
	Lablivre Wikilab
	Cronograma de obra					data:	26.09.2017

						← Início da obra					← Fundação pronta					← Estrutura de madeira pronta					Obra pronta →

Tarefa		Agosto					Setembro					Outubro
		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D

Início da obra
Execução da fundação
Execução da alvenaria e das lajes
Colocação das vigas-guia
Montagem da estrutura de madeira
Colocação da estrutura de madeira
Colocação dos painéis de fechamento
Caixas de visita e tubulações enterradas
Colocação das telhas
Colocação dos caixilhos
Instalação elétrica
Acabamentos

	Executado
	Empreiteira
	Estudantes/Voluntários
	Obra parada