## orçamento
Lablivre Wikilab
Orçamento preliminar			data:	24.02.2017		fonte dos custos:	Secretaria de obras da PMSP		elaborado por:	uncreated.net
Atenção: o orçamento abaixo é para UM laboratório somente

Seção	Item	Descição	Quantidade	Unidade	Preço material	Preço mão de obra	Preço unidade	Preço total	Fonte do preço	Observações

1	Fundação, alvenaria e estrutura					A ser feito por empreiteira

	1.1	Escavação manual	3.48	m³	R$ 0.00	R$ 45.01	R$ 45.01	R$ 156.45	PMSP 01-04-01
	1.2	Lastro de concreto	0.61	m³	R$ 176.75	R$ 127.00	R$ 303.75	R$ 184.77	PMSP 13-01-14
	1.3	Sapata corrida	8.68	m²	R$ 51.76	R$ 26.79	R$ 78.55	R$ 682.13	PMSP 04-01-35
	1.4	Impermeabilização da sapata com cimentagem e pintura bituminosa	1.65	m³	R$ 26.86	R$ 32.51	R$ 59.37	R$ 97.96	PMSP 02-06-05
	1.5	Forma para lajes de concreto	14.23	m²	R$ 8.53	R$ 40.65	R$ 49.18	R$ 699.83	PMSP 02-03-01
	1.6	Concreto estrutural	0.12	m³	R$ 272.41	R$ 110.36	R$ 382.77	R$ 45.70	PMSP 02-05-06
	1.7	Ferragens	11.94	kg	R$ 16.38	R$ 0.00	R$ 16.38	R$ 195.58	PMSP 03-60-02	Padrão 100kg / m³ de concreto
	1.8	Impermeabilização de laje	4.45	m²	R$ 17.58	R$ 32.51	R$ 50.09	R$ 222.90	PMSP 02-06-05
	1.9	Alvenaria de bloco de concreto de 19cm aparente	26.00	m²	R$ 51.76	R$ 26.79	R$ 78.55	R$ 2,042.55	PMSP 04-01-35	Seria R$ 1715 se for bloco de 14, mas ficaria com defeitos, daí necessidade de chapisco, e não compensa
	1.10	Rampa de concreto	1.93	m³	R$ 258.86	R$ 110.35	R$ 369.21	R$ 712.58	PMSP 03-03-05

		Total seção					R$ 5,040.45

2	Marcenaria

	2.1	Vigas-guia em madeira de 18x6cm com ancoragem na alvenaria	17.52	m	R$ 20.00	R$ 2.00	R$ 22.00	R$ 385.44	PMSP 06-01-01 + Mercado livre
	2.2	Porta interior 80cm com batente, ferragens e instalação	1.00	un	R$ 160.47	R$ 50.81	R$ 211.28	R$ 211.28	PMSP 07-01-11
	2.3	Porta exterior 80cm em madeira com batente, ferragens e instalação	1.00	un	R$ 862.93	R$ 130.40	R$ 993.33	R$ 993.33	PMSP 098-01-39
	2.4	Caixilho frontal em madeira 6x6cm, para inclusão de janelas metálicas	8.11	m²	R$ 33.16	R$ 27.10	R$ 60.26	R$ 488.71	PMSP 06-01-01
	2.5	Caixilho traseiro em madeira 6x6cm, para inclusão de janelas metálicas	5.52	m²	R$ 33.16	R$ 27.10	R$ 60.26	R$ 332.64	PMSP 06-01-01
	2.6	Montantes e caibros para suporte das telhas	84.00	m²	R$ 13.91	R$ 9.32	R$ 23.23	R$ 1,951.32	PMSP 06-01-10
	2.7	Caixilhos metálicos frente e trás	12.27	m²	R$ 417.51	R$ 33.55	R$ 451.06	R$ 5,533.15	PMSP 08-02-05
	2.8	Caixilhos metálicos lateriais 100x180cm	7.20	m²	R$ 417.51	R$ 33.55	R$ 451.06	R$ 3,247.63	PMSP 08-02-05

		Total seção					R$ 13,143.50

3	Módulos wikihouse					A ser feito por equipe de voluntários. Sem custos de mão de obra

	3.1	Painéis de compensado ou OSB 1200x2400x18mm	150.00	un	R$ 100.00	R$ 0.00	R$ 100.00	R$ 15,000.00	Leroy Merlin
	3.2	Painéis de compensado impermeabilizado 1200x2400x18mm	20.00	un	R$ 140.00	R$ 0.00	R$ 140.00	R$ 2,800.00	Casa Marcineiro
	3.3	Recorte dos painéis em empresa de CNC	85.00	h	R$ 150.00	R$ 0.00	R$ 180.00	R$ 15,300.00	Estimação própria	30 minutos por painel em média, segundo pessoas do projeto Wikihouse
	3.4	Transporte dos painéis da empresa CNC para a obra	1.00	un	R$ 300.00	R$ 0.00	R$ 300.00	R$ 300.00	Estimação própria	Preço chutado para transporte de 5m³ de madeira entre São Paulo e São Bernardo

		Total seção					R$ 33,400.00

4	Hidráulica

	4.1	Bacia sanitária sifonada de louça, com caixa de sobrepor e tampa, com conexão à parede com tubos de PVC	1.00	un	R$ 395.88	R$ 103.87	R$ 499.75	R$ 499.75	PMSP 10-13-03
	4.2	Lavatório suspenso de louça sem coluna com sifão flexível e torneira de aço inox de sobrepor conectada à parede com tubo de PVC	2.00	un	R$ 238.83	R$ 76.81	R$ 315.64	R$ 631.28	PMSP 10-13-08 + SINAPI-SP 13415
	4.3	Ralo de piso em PVC com caixa sifonada	1.00	un	R$ 19.56	R$ 48.47	R$ 68.03	R$ 68.03	PMSP 10-10-01 + 10-10-10
	4.4	Torneira de registro em aço inox	1.00	un	R$ 68.68	R$ 34.62	R$ 103.30	R$ 103.30	PMSP 10-14-15
	4.5	Tubulação de PVC de 25mm de diâmetro para água fria, com cotovelos, joelhos e demais conectores onde necessário	3.00	m	R$ 4.36	R$ 13.85	R$ 18.21	R$ 54.63	PMSP 10-02-61
	4.6	Tubulação de PVC de 50mm de diâmetro para esgoto, com cotovelos, joelhos e demais conectores onde necessário	5.00	m	R$ 14.20	R$ 20.77	R$ 34.97	R$ 174.85	PMSP 10-02-64

		Total seção					R$ 1,531.84

5	Elétrica

	5.1	Quadro geral de distribuição elétrica em PVC embutido em parede de alvenaria	1.00	un	R$ 57.92	R$ 25.90	R$ 83.82	R$ 83.82	PMSP 09-05-04
	5.2	Disjuntores bipolares termomagnéticos de 20A	4.00	un	R$ 31.54	R$ 17.59	R$ 49.13	R$ 196.52	PMSP 09-08-12
	5.3	Eletroduto de PVC embutido em pisos e paredes	8.00	m	R$ 2.99	R$ 11.59	R$ 14.58	R$ 116.64	PMSP 09-02-02
	5.4	Fiação de cobre de 2.5mm / 4mm isolada com PVC com resistência mínima de 750V / 70°C	16.00	m	R$ 0.99	R$ 1.93	R$ 2.92	R$ 46.72	PMSP 09-03-95
	5.5	Aparelho de ar condicionado 20000 BTU + instalação	1.00	un	R$ 3,000.00	R$ 300.00	R$ 3,300.00	R$ 3,300.00	Mercado livre	600 BTU/m² + 600BTU/pessoa
	5.6	Interuptores de uma tecla simples 10A – 250V	1.00	un	R$ 22.97	R$ 77.24	R$ 100.21	R$ 100.21	PMSP 09-07-01
	5.7	Ponto de luz em laje de concreto	1.00	un	R$ 37.28	R$ 123.58	R$ 160.86	R$ 160.86	PMSP 09-07-90
	5.8	Eletrocalha metálica	12.00	m	R$ 10.00	R$ 0.00	R$ 10.00	R$ 120.00	Mercado livre	Instalado por voluntários

		Total seção					R$ 4,124.77

6	Revestimentos

	6.1	Telha de polipropileno em chapas, com instalação	84.00	m²	R$ 41.00	R$ 0.00	R$ 41.00	R$ 3,444.00	Leroy Merlin	Instalado por voluntários
	6.2	Chapisco preparatório para revestimento de cerâmica em parede	5.67	m²	R$ 3.57	R$ 19.42	R$ 22.99	R$ 130.35	PMSP 11-01-13
	6.3	Revestimento de cerâmica 10x10cm em paredes, até altura de 1m	5.67	m²	R$ 43.14	R$ 10.72	R$ 53.86	R$ 305.39	PMSP 11-03-48
	6.4	Revestimento de piso vinílico	30.24	m²	R$ 55.40	R$ 0.00	R$ 55.40	R$ 1,675.30	PMSP 13-02-87	Instalado por voluntários
	6.5	Aplicação de verniz em esquadrias frontal e trasiera	12.56	m²	R$ 6.06	R$ 10.43	R$ 16.49	R$ 207.11	PMSP 15-02-55

		Total seção					R$ 5,762.15

7	Vegetação

	7.1	Árvore espécie nativa de região de São Paulo, altura 2m	12.00	un	R$ 47.96	R$ 0.00	R$ 47.96	R$ 575.52	FDE-SP 16.03.196	Plantado por voluntários

		Total seção					R$ 575.52

	TOTAL GERAL					R$ 63,578.23

	Economias possíveis

	Não por janelas nas fachadas laterais. Se usamos telha de polipropileno, é transparente, funcionaria sem por janela					-R$ 3,247.63
	Não por ar condicionado (o projeto é feito para não precisar)					-R$ 3,300.00
	Não por o revestimento de piso (achar outra solução, material reciclado, etc)					-R$ 1,675.30
	Usar caixilhos comerciais em somente 50% das fachadas frontais e traseiras. Os outros 50% em vidro fixo					-R$ 2,213.26
	Voluntários montam os caibros					-R$ 782.88
	Colocar somente uma pia					-R$ 315.64
	Encontrar mudas de árvires gratuitas					-R$ 575.52

	Total aplicando todas as economias acima					R$ 51,468.00

	Outras possibilidades

	Comprar uma máquina CNC (em torno de R$ 10 000, economizaria mais R$ 5000). Talvez parceria possível com FabLabs ou Garoa?
	Talvez conseguimos painéis de madeira e telhas de revestimento mais baratas. Os preços acima são de loja (Leroy Merlin), comprando quantidades
	maiores, existe a possibilidade de obter preços melhores
	O custo de R$ 180/hora de máquina CNC é o único preço que conseguimos até agora. Parece um pouco alto, talvez conseguimos empresas que cobram menos
	Possibilidade da universidade ajudar com mão de obra? É pouco serviço, e daria uma boa diminuição do custo

	Itens não incluidos

	Não está previsto no orçamento acima nenhum custo de projeto, arquiteto, ou qualquer pessoa que supervisione a obra
	Não está incluido nenhuma contribuição ao projeto Wiikihouse ou passagem para algum membro da fundação Wikihouse
	Não está incuído o custo da maquete (importante para aprender a montagem)

	Fontes

	Preços: Secretaria de obras da Prefeitura de São Paulo – Composição de custos				http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/tabelas_de_custos/index.php?p=215107
	Quantidades: Arquivo BIM do projeto				http://github.com/uncreatednet/wikilab-ufabc

## cronograma
Lablivre Wikilab
Cronograma			data:	24.02.2017					elaborado por:		uncreated.net

Seção	Item		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Projeto

1	Elaboração do projeto de arquitetura
2	Campanha de crowdfunding
3	Elaboração dos projetos complementares (estrutural, hidro/eletro, incêndio)
4	Aprovação dos projetos junto a UFABC
5	Outras aprovações (bombeiros, etc)

Contratação

6	Contratação de empreiteira
7	Formação da equipe de construção
8	Contratação da empresa de corte de painéis

Construção

9	Infraestrutura e ligação as redes hidro/esgoto
10	Ligação a rede elétrica
11	Fundações
12	Construção da base de alvenaria
13	Corte dos painéis & testes
14	Construção da wikihouse
15	Instalação da cobertura
16	Instalação das esquadrias
17	Instalações hidráulicas
18	Instalações elétricas
19	Construção da rampa e passeio
20	Plantio da vegetação